## 原始版本
需求编号 | 涉及模块 | 原始需求 | 需求来源 | 状态 | 需求类型 | 任务拆分 | 优先级 | 创建日期 | 评审日期 | 评审结果 | 版本号 | 迭代开始 | 迭代结束 | 开发人员 | 开发进度 | 备注
spm-1 | 项目管理/施工管理 | 日志填报后查询内容全部为空 | A | 已完成 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 尚 进
spm-2 | 系统全局 | 全局的选择项提供搜索的功能（涉及到人名的按人名搜索） | A | 已完成 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 尚 进
spm-3 | 系统全局 | 搜索重名人员时在后面自动加上所属单位 | A | 已完成 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 尚 进
spm-4 | 项目管理/左侧菜单 | 第一个模块改为项目“组织架构”，编辑设置整体组织架构，绑定角色权限，第二个模块改为工程策划，包含工程建模、WBS编制、进度计划编制、态势配置等子模块，第三个使用现有的“项目管理”，施工管理挪到第4个 | A | 已完成 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 尚 进
spm-5 | 项目管理 | 项目管理里增加资源管理（库管） | A | 待排期 |  |  | 2 | 2026-02-11
spm-6 | 项目管理/创建项目 | 项目编号依据规则自动生成 | A | 待排期 |  |  | 3 | 2026-02-11
spm-7 | 项目管理/创建项目 | 联系电话根据联系人员信息带出来 | A | 待排期 |  |  | 2 | 2026-02-11 | [7 empty] | 需确认
spm-8 | 项目管理/创建项目 | 先建立父项目，再建立子项目 | A | 待排期 |  |  | 3 | 2026-02-11
spm-9 | 项目管理/创建项目 | “一个项目经理仅允许创建一个项目”的限制取消 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-10 | 项目管理/组织架构 | 组织架构中提供默认的组织架构模板 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-11 | 项目管理/组织架构 | 项目组织架构使用图形化的方式直观展示 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-12 | 项目管理/组织架构 | 重复人的使用：同一个人员在不同的分组中担任不同的角色，技工和力工在派出的时候要考虑区分一天当中的时段，避免冲突 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-13 | 项目管理/WBS编制 | WBS编制可支持多项词条同时勾选，勾选导入后可编辑 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-14 | 项目管理/WBS编制 | WBS提供几类模板可供用户基于模块（管理、采购、施工）创建WBS，一个WBS创建过程中可能用到多个模块进行组合 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-15 | 项目管理/WBS编制 | 建模可能在工程开始之后，并且WBS执行过程中可能存在更改，需支持在现有版本上的新增、修改、废弃，变更应当由项目部审批，变更能够自动同步到后续的进度计划、施工计划（涉及到推演使用） | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-16 | 项目管理/WBS编制 | WBS的前置任务、执行单位、负责人暂时隐藏 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-17 | 项目管理/进度计划 | 进度计划一个任务可能有多个前置任务 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-18 | 项目管理/WBS编制 | 项目负责人有权限直接编辑WBS，不用再发给工程部确认 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-19 | 项目管理/进度计划 | 编制进度计划时应校验前置任务的起止时间，与当前的任务不能冲突 | A | 待排期 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11
spm-20 | 项目管理/进度计划 | 在同一个时段内同时开展的几项工作在计算工期时要进行合并，不能单纯累加 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-21 | 项目管理/进度计划 | 进度计划编制取消监理审批过程 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-22 | 项目管理/进度计划 | 进度计划可以导出为标准的进度计划 | A | 待排期 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11
spm-23 | 项目管理/进度计划 | 实际进度应该可以查看，实际进度的展示应该考虑甲部、乙部、丙部和丁班组进行整体设计 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11
spm-24 | 项目管理/WBS编制 | 在WBS编制时关联词条获得的资源配置应一直贯穿到施工班组所执行任务的资源配置，施工班组可以二次编辑 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-25 | 项目管理/施工管理 | A3清单应当可以导出 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-26 | 项目管理/施工管理 | 日志天气要可选 | A | 已完成 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 史一帆
spm-27 | 项目管理/施工管理 | 日志日期可选为今日及前两日，后续日期不得选择，补报的日志标志“补报”字样 | A | 待排期 | 体验优化 |  | 2 | 2026-02-11
spm-28 | 项目管理/施工管理 | 日志某项数据无内容时要区分“无此类情况”和“漏报相应情况” | A | 待排期 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11
spm-29 | 项目管理/施工管理 | 出车时间包括出场时间和回场时间，精确到分钟 | A | 已完成 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 史一帆
spm-30 | 项目管理/施工管理 | 施工内容从工单或计划中勾选，勾选时将相关已存在的信息都自动填充，允许自定义新增计划外的工作内容 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-31 | 项目管理/施工管理 | 交底主题、内容、交底人、对象，顺序调一下，宽度调一下 | A | 待排期 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11
spm-32 | 项目管理/施工管理 | 日志中的时间应该精确到分钟，填报时不用再显示日期 | A | 已完成 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 史一帆
spm-33 | 项目管理/角色管理 | 不同角色在流程中的权限设计，需要提供角色，角色可配置，流程可配置 | A | 待排期 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11
spm-34 | 系统管理/组织架构管理 | 不同单位的重名人员应当允许录入并由系统作出区分 | A | 已完成 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 史一帆
spm-35 | 资源管理/工艺管理 | 施工工艺库中增加可以上传工艺样板的照片，在生成的A3清单上也可以查看 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-36 | 资源管理/工艺管理 | 工艺管理搜索时应设置搜索条件，区分工艺名称、工艺具体内容等 | A | 已完成 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  | v2.4 | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 曹雄伟 尚 进
spm-37 | 资源管理 | 增加车辆库，填报日志时从中选择 | A | 待排期 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11
spm-38 | 资源管理 | 新增地图资源，出车起止点可在地图上搜索、标绘 | A | 待排期 | 功能需求 |  | 3 | 2026-02-11
spm-39 | 项目管理/施工管理 | 材料设备记录与库管模块联动 | A | 待排期 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11
spm-40 |  | 人员职能创建时，一人只能负责一个项目，不能负责多个任务内容（同一个人不能在多个人员管理的组中）。 | E | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-10 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-41 |  | 资源录入后，所有资源在一起，无法区分是某个具体单位的，更无具体资源分类功能（自己本单位的可以使用，兄弟单位的得协调申请，不明确归属单位）。 | E | 待排期 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-10
spm-42 |  | 进度计划编制时，无施工日期自动计算功能，只能依靠手动输入，其中任何一个工期时间调整，均需依靠手工进行，整个工期都要逐项进行修改，工作量大。 | E | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-12 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-43 |  | 施工任务完成情况没有完成闭环。当日完成情况怎么反馈，当日完成工作质检员如何签字确认反馈（责任归属）。 | E | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-12 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-44 |  | 在系统操作时有概率出现界面崩溃的情况 | C | 待排期 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-23
spm-45 |  | 工作台以及项目管理界面无法创建项目，一直操作失败 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-46 |  | 词典库中绑定资源仅有大概范围，并无具体名称。 | C | 待排期 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-23
spm-47 |  | 快速创建项目，项目主管栏不能手动输入需翻找且为拼音 | C | 已完成 | 体验优化 | 与spm-2合并处理 | 1 | 2026-02-23
spm-48 |  | 资源管理-资源库仅能看见质量和使用状态，无法了解物品剩余数量，总数，现存放位置 | C | 待排期 |  |  | 1 | 2026-02-23
spm-49 |  | 工程质量管理质量质检、质量报验、进场报验无法添加记录 | C | 待排期 |  |  | 1 | 2026-02-23
spm-50 |  | 工作台界面设备申领归还点进去之后是词典、资源库界面，无法操作申领 | C | 待排期 |  |  | 1 | 2026-02-23
spm-51 |  | 工作台界面材料出库入库点进去之后是词典、资源库界面，无出入库操作 | C | 待排期 |  |  | 1 | 2026-02-23
spm-52 |  | 工作台界面的人员数据板块显示的数据跟实际施工人数关联性不强 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-53 |  | 添加词典库时工艺标准不可选择 | C | 待排期 |  |  | 1 | 2026-02-23
spm-54 |  | 填写施工日志时近段时间一直出现附件上传失败的情况 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-55 |  | 发起安全例会中，主持人、参会人选择起来较为麻烦。 | C | 待排期 |  |  | 2 | 2026-02-23
spm-56 |  | 装备的申领归还只显示使用状态，无法查看使用单位和使用人员。 | C | 待排期 |  |  | 1 | 2026-02-23
spm-57 |  | 字典管理新增字典类型必须以字母开头，且只能为（小写字母，数字，下滑线） | C | 待排期 |  |  | 2 | 2026-02-23
spm-58 |  | 添加资源库中危险性需自己设置危险等级 | C | 待排期 |  |  | 2 | 2026-02-23
spm-59 |  | nVisual页面数据导入方式繁琐，严格按照模板制作数据，在提交过程中，拖拉数据导入时，没有实现数据有效导入。 | C | 待排期 |  |  | 1 | 2026-02-23 | [7 empty] | 配合解决
spm-60 |  | 非超级管理员（或者任意用户）权限情况下，在系统管理界面内的组织架构管理里面，可以对所有的任意用户进行密码修改，切无需经过输入原密码认证和新密码、确认密码三道通用手续、即可完成修改、用户无安全保障、密码无等级要求，系统被攻击安全系数过低!!! | C | 待排期 | 安全需求 |  | 1 | 2026-02-23
spm-61 |  | WBS编制中，创建WBS时，新增的WBS版本中的负责人选择人员局限个别几人，无法按需选择对应的负责人。 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-62 |  | WBS编制中，创建任务时，新增工程内容中，执行单位不能具体选择到对应的工程几部或具体的施工班组，同时后面的负责人选择人员局限个别几人，无法按需选择对应的负责人。 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-63 |  | WBS编制中，创建任务后，工程分派中，执行单位不能具体选择到对应的工程几部或具体的施工班组，同时后面的负责人选择人员局限个别几人， | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01
spm-64 |  | 针对安全检查的问题经复查合格并提交记录后，还是会弹窗提醒安全风险整改。 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  | v2.4 | 2026-02-25 | 2026-03-01

## 修订版本
需求编号 | 功能模块 | 涉及模块 | 原始需求 | 需求来源 | 状态 | 需求类型 | 任务拆分 | 优先级 | 创建日期 | 评审日期 | 评审结果 | 版本号 | 迭代开始 | 迭代结束 | 开发人员 | 开发进度 | 备注
spm-35 | 资源管理 | 资源管理/工艺管理 | 施工工艺库中增加可以上传工艺样板的照片，在生成的A3清单上也可以查看 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆
spm-37 |  | 资源管理 | 增加车辆库，填报日志时从中选择 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆
spm-38 |  | 资源管理 | 新增地图资源，出车起止点可在地图上搜索、标绘 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 3 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 具体是如何使用？如果较为复杂，建议往后挪
spm-41 |  | 资源管理 | 资源录入后，所有资源在一起，无法区分是某个具体单位的，更无具体资源分类功能（自己本单位的可以使用，兄弟单位的得协调申请，不明确归属单位）。 | E | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-10 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 着重讨论下资源在后续工程实施过程中如何使用？将用途弄明白之后才方便设计开发
spm-46 |  | 资源管理/词典管理 | 词典库中绑定资源仅有大概范围，并无具体名称。 | C | 已计划 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 设计如此 是否需要修改为，在词典库中直接绑定指定的资源，在项目管理的WBS中可以对资源进行修改
spm-48 |  | 资源管理/资源库 | 资源管理-资源库仅能看见质量和使用状态，无法了解物品剩余数量，总数，现存放位置 | C | 已计划 |  |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 暂无此数据的维护
spm-53 |  | 资源管理/词典库 | 添加词典库时工艺标准不可选择 | C | 已计划 |  |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 工艺管理，默认只展开了一级，可选择的项为二级，导致用户认为是无法选择
spm-56 |  | 资源管理/资源库 | 装备的申领归还只显示使用状态，无法查看使用单位和使用人员。 | C | 已计划 |  |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 跟spm-46设计可能会冲突，如果按照spm-46设计走，那么该功能的使用状态的功能较为复杂，是否考虑去除
spm-57 |  | 资源管理/词典管理 | 字典管理新增字典类型必须以字母开头，且只能为（小写字母，数字，下滑线） | C | 已计划 |  |  | 2 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 该字段应当命名为字典标识符
spm-58 |  | 资源管理/资源库 | 添加资源库中危险性需自己设置危险等级 | C | 已计划 |  |  | 2 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 张谦、李晓庆 |  | 设计为下拉选项即可，需要明确是采用数据字典还是固定的危险性枚举值
spm-5 | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理里增加资源管理（库管） | A | 已计划 |  |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆
spm-6 |  | 项目管理/创建项目 | 项目编号依据规则自动生成 | A | 已计划 |  |  | 3 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆 |  | 提供具体的规则
spm-7 |  | 项目管理/创建项目 | 联系电话根据联系人员信息带出来 | A | 已计划 |  |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆 |  | 自动带出或去掉也行
spm-8 |  | 项目管理/创建项目 | 先建立父项目，再建立子项目 | A | 已计划 |  |  | 3 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆
spm-9 |  | 项目管理/创建项目 | “一个项目经理仅允许创建一个项目”的限制取消 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆 |  | 目前根据nvisual的集成情况，一个租户只能创建一次，是否可加上项目编号成为一个唯一的租户，即可做到不同项目之间的数据隔离
spm-45 |  | 项目管理/创建项目 | 工作台以及项目管理界面无法创建项目，一直操作失败 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆
spm-40 |  | 项目管理 | 人员职能创建时，一人只能负责一个项目，不能负责多个任务内容（同一个人不能在多个人员管理的组中）。 | E | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-10 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆 |  | 没理解具体的场景
spm-10 |  | 项目管理/组织架构 | 组织架构中提供默认的组织架构模板 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆 |  | 预期效果是怎么样的?
spm-11 |  | 项目管理/组织架构 | 项目组织架构使用图形化的方式直观展示 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 张谦、李晓庆 |  | 预期效果是怎么样的?
spm-12 |  | 项目管理/组织架构 | 重复人的使用：同一个人员在不同的分组中担任不同的角色，技工和力工在派出的时候要考虑区分一天当中的时段，避免冲突 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 杨幸、刘茜文
spm-13 |  | 项目管理/WBS编制 | WBS编制可支持多项词条同时勾选，勾选导入后可编辑 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 目的是什么，是有相同数据编辑的情况出现还是其他情况？
spm-14 |  | 项目管理/WBS编制 | WBS提供几类模板可供用户基于模块（管理、采购、施工）创建WBS，一个WBS创建过程中可能用到多个模块进行组合 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | ？没有理解具体的业务场景
spm-15 |  | 项目管理/WBS编制 | 建模可能在工程开始之后，并且WBS执行过程中可能存在更改，需支持在现有版本上的新增、修改、废弃，变更应当由项目部审批，变更能够自动同步到后续的进度计划、施工计划（涉及到推演使用） | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 具体的业务是什么？
spm-16 |  | 项目管理/WBS编制 | WBS的前置任务、执行单位、负责人暂时隐藏 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 前置任务和负责人可隐藏，执行单位是有具体的业务，需要通过工程分派将WBS分配给执行单位
spm-18 |  | 项目管理/WBS编制 | 项目负责人有权限直接编辑WBS，不用再发给工程部确认 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 该项只是操作的问题，可将WBS编辑的权限放开。
spm-24 |  | 项目管理/WBS编制 | 在WBS编制时关联词条获得的资源配置应一直贯穿到施工班组所执行任务的资源配置，施工班组可以二次编辑 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文
spm-59 |  | 项目管理/WBS编制 | nVisual页面数据导入方式繁琐，严格按照模板制作数据，在提交过程中，拖拉数据导入时，没有实现数据有效导入。 | C | 已计划 |  |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 配合解决
spm-61 |  | 项目管理/WBS编制 | WBS编制中，创建WBS时，新增的WBS版本中的负责人选择人员局限个别几人，无法按需选择对应的负责人。 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 需要明确的是，负责人是否为当前项目的成员，如果不是则应该无法成为责任人
spm-62 |  | 项目管理/WBS编制 | WBS编制中，创建任务时，新增工程内容中，执行单位不能具体选择到对应的工程几部或具体的施工班组，同时后面的负责人选择人员局限个别几人，无法按需选择对应的负责人。 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 同上
spm-63 |  | 项目管理/WBS编制 | WBS编制中，创建任务后，工程分派中，执行单位不能具体选择到对应的工程几部或具体的施工班组，同时后面的负责人选择人员局限个别几人， | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 杨幸、刘茜文 |  | 同上
spm-17 |  | 项目管理/进度计划 | 进度计划一个任务可能有多个前置任务 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-19 |  | 项目管理/进度计划 | 编制进度计划时应校验前置任务的起止时间，与当前的任务不能冲突 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 需要给出详细的校验规则
spm-20 |  | 项目管理/进度计划 | 在同一个时段内同时开展的几项工作在计算工期时要进行合并，不能单纯累加 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-21 |  | 项目管理/进度计划 | 进度计划编制取消监理审批过程 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-22 |  | 项目管理/进度计划 | 进度计划可以导出为标准的进度计划 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 可提供导出的信息，后续制作为导出模板
spm-23 |  | 项目管理/进度计划 | 实际进度应该可以查看，实际进度的展示应该考虑甲部、乙部、丙部和丁班组进行整体设计 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | ？
spm-42 |  | 项目管理/进度计划 | 进度计划编制时，无施工日期自动计算功能，只能依靠手动输入，其中任何一个工期时间调整，均需依靠手工进行，整个工期都要逐项进行修改，工作量大。 | E | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-12 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 计算方式按照WBS的树，从上至下，还是怎么计算？
spm-25 |  | 项目管理/施工管理 | A3清单应当可以导出 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 导出模板是如何的？
spm-27 |  | 项目管理/施工管理 | 日志日期可选为今日及前两日，后续日期不得选择，补报的日志标志“补报”字样 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-28 |  | 项目管理/施工管理 | 日志某项数据无内容时要区分“无此类情况”和“漏报相应情况” | A | 已计划 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-30 |  | 项目管理/施工管理 | 施工内容从工单或计划中勾选，勾选时将相关已存在的信息都自动填充，允许自定义新增计划外的工作内容 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-31 |  | 项目管理/施工管理 | 交底主题、内容、交底人、对象，顺序调一下，宽度调一下 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 是否是新的功能？
spm-43 |  | 项目管理/施工管理 | 施工任务完成情况没有完成闭环。当日完成情况怎么反馈，当日完成工作质检员如何签字确认反馈（责任归属）。 | E | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-12 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 可体现在日报中，根据WBS词条的完成度，形成百分比呈现在日报中作为硬性记录
spm-39 |  | 项目管理/施工管理 | 材料设备记录与库管模块联动 | A | 已计划 | 功能需求 |  | 2 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 库管模块需要讨论
spm-54 |  | 项目管理/施工管理 | 填写施工日志时近段时间一直出现附件上传失败的情况 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-49 |  | 项目管理/质量管理 | 工程质量管理质量质检、质量报验、进场报验无法添加记录 | C | 已计划 |  |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 质量自检和质量报验目前设计是需要通过任务执行结束之后才能在质量自检中出现，无法手动增加。进场报验可以手动添加记录。
spm-55 |  | 项目管理/安全管理 | 发起安全例会中，主持人、参会人选择起来较为麻烦。 | C | 已计划 |  |  | 2 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文 |  | 提供下拉选项的人名模糊查询即可
spm-64 |  | 项目管理/安全管理 | 针对安全检查的问题经复查合格并提交记录后，还是会弹窗提醒安全风险整改。 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 杨幸、刘茜文
spm-60 | 系统管理 | 系统管理/组织架构管理 | 非超级管理员（或者任意用户）权限情况下，在系统管理界面内的组织架构管理里面，可以对所有的任意用户进行密码修改，切无需经过输入原密码认证和新密码、确认密码三道通用手续、即可完成修改、用户无安全保障、密码无等级要求，系统被攻击安全系数过低!!! | C | 已计划 | 安全需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 张谦、刘茜文 |  | 增加密码安全验证手段，超级管理员可进行修改，非超级管理员，需要经过三道通用手续完成修改或不能修改密码
spm-50 | 工作台 | 工作台 | 工作台界面设备申领归还点进去之后是词典、资源库界面，无法操作申领 | C | 已计划 |  |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 张谦、刘茜文 |  | 已无该快捷入口
spm-51 |  | 工作台 | 工作台界面材料出库入库点进去之后是词典、资源库界面，无出入库操作 | C | 已计划 |  |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 张谦、刘茜文 |  | 已无该快捷入口
spm-52 |  | 工作台 | 工作台界面的人员数据板块显示的数据跟实际施工人数关联性不强 | C | 已计划 | 功能需求 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 张谦、刘茜文 |  | 该功能与大屏设计重叠。数据由大屏引入而来。
spm-44 | 性能 | 性能问题 | 在系统操作时有概率出现界面崩溃的情况 | C | 已计划 | 体验优化 |  | 1 | 2026-02-23 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 张谦、刘茜文
spm-33 | 审批流 | 审批管理 | 不同角色在流程中的权限设计，需要提供角色，角色可配置，流程可配置 | A | 已计划 | 体验优化 |  | 3 | 2026-02-11 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 张谦、刘茜文