## 工作表1
系统 | 模块 | 子模块 | 优先级 | 前端 | 后端 | 前端状态 | 后端状态 | 计划完成时间 | 备注
前端官网 | 门户首页 |  | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| AI智能体 |  | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| 产业图谱 |  | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| 登录注册 |  | P0 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
|  | 注册协议 | P0 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 个人中心 |  | P0 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
|  | 订单管理 | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
|  | 加入社群 | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
|  | 联系客服 | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| 会员体系 |  | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
|  | 会员支付 | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
|  | 联系客服 | P2 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| 全景知识 |  | P1 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 关于我们 |  | P0 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 数据咨询 |  | P0 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 数据服务 |  | P0 | 刘茜文 | 张谦 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
后端管理 | 用户登录 |  | P0 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 首页导航 |  | P0 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 用户管理 |  | P2 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| 等级设置 |  | P2 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| 销售记录 |  | P2 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-05-08
| 报告管理 |  | P1 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 法规管理 |  | P1 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 标准管理 |  | P1 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 新闻管理 |  | P1 | 牟春 | 徐良超,王小均 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 专利管理 |  | P1 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 基础参数设置 |  | P0 | 牟春 | 张谦,王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 |  | 待确认
| 关于公司设置 |  | P0 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 注册协议设置 |  | P0 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 开票须知设置 |  | P0 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 数据服务设置 |  | P0 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 数据咨询设置 |  | P0 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-03
| 管理账号设置 |  | P1 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 客户信息管理 |  | P1 | 牟春 | 王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 动态参数配置 |  | P0 | 牟春 | 张谦,王小均,徐良超 | 未开始 | 未开始 |  | 待确认
数据爬虫 | 方案制定 |  | P0 |  | 徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-03-27
| 爬虫开发（118 行业/30多个网页） |  | P1 |  | 徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21
| 完成验证 |  | P1 |  | 徐良超 | 未开始 | 未开始 | 2026-04-21